## Arkusz1
Błędy | [17 empty] | Atrybuty | Priorytet | Waga | Status
Lp. | Status | Waga | Priorytet | Przypisany do | Ocena błędu | Komentarz programistów | Czy można reprodukować? | Znaleziony przez | Nazwa zbioru Test Case'ów | Data znalezienia | Znaleziony w wersji | Będzie zamknięty w wersji | Planoway czas usunięcia | Faktyczny czas usunięcia | Data zamknięcia błędu | Podsystem, którego dot. | Załączniki | Status | Niski (low) | Modyfkacja | Nowy
[18 empty] | Waga | Średni (medium) | Niski | Otwarty
1 | Zamknięty | Krytyczny | Pilny (urgent) | Marcin Pilarz | Niepoprawne hasło dostępu do bazy | brak | Tak | Marcin Pilarz |  | 2022-05-23 | v. 2024.05.03 | v. 2022.05.29 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-24 |  |  | Priorytet | Wysoki (high) | Średni | Do wyjaśnienia
2 | Zamknięty | Niski | Średni (medium) | Marcin Pilarz | Błędne bazwy okien | brak | Tak | Marcin Pilarz |  | 2022-05-24 | v. 2022.05.03 | v. 2022.05.29 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  |  | Pilny (urgent) | Wysoki | Odrzucony
3 | Zamknięty | Niski | Średni (medium) | Marcin Pilarz | Niepotrzebne dane użytkownika (Adres zamieszkania) przy e-bookach nie jest wymagany | brak | Tak | Marcin Pilarz |  | 2022-05-25 | v. 2022.05.03 | v. 2022.05.29 | 2022-05-25 | 2022-05-28 | 2022-05-28 |  |  |  |  | Krytyczny | Przydzielony
4 | Zamknięty | Krytyczny | Wysoki (high) | Kacper Bandyk | Podczas wymiany książek, użytkownikom nie usowa się książka w rezultacie mają książkę nową i tą którą się ,,wymienili'' | brak | Tak | Kacper Bandyk |  | 2022-05-26 | v. 2022.05.03 | v. 2022.05.29 | 2022-05-25 | 2022-05-30 | 2022-06-03 | [5 empty] | Usunięty
5 | [20 empty] | Ponownie Otwarty
6 | [20 empty] | Zamknięty
7
8
9
10